# Система Попутчик  Карта MVP и ресурсов

MVP проверяет спрос и экономику объединённой доставки. За 6 недель — MVP и первые тестовые заказы; решение о расширении — по итогам М2. Бюджет 500 тыс. ₽ рассчитан на 6 месяцев с начала разработки.

| Ресурс | Наличие или цель | Использование и условие |
| --- | --- | --- |
| Разработка | Своими силами | Telegram-боты клиента, магазина и курьера, простая админка. В MVP: продукты, кафе и бытовые товары. Лекарства исключены. Наличие, состав, замены, цена и слот согласуются до оплаты; автоматических замен нет. |
| ИИ и алгоритмы | Готовые сервисы | LLM разбирает текстовые и голосовые заказы, нормализует каталог; история помогает повторять покупки. Распознавание речи — готовый API. Маршруты рассчитывает OR-Tools: это алгоритмическая оптимизация, а не генеративный ИИ. |
| Данные и каталог | Нужно собрать | Прайс — файл или таблица. Фото распознаётся в черновик, который проверяет магазин. 15 минут — целевое время типового импорта, не гарантия. История заказов появляется в пилоте; геоданные — OpenStreetMap. |
| Магазины | 10 в пилоте | Карта 50 магазинов — список контактов, не договорённости. До разработки: 20 интервью; минимум 8 магазинов прислали прайс и письменно приняли условия. Это гипотеза порога запуска. Комиссия — 10% с заказа. |
| Курьеры и зона | 2 в пилоте | Один город, одна компактная зона, согласованные слоты. База модели: рейс 300 ₽ / 3 заказа = 100 ₽ на заказ. После пилота курьеров добавляют по нагрузке; число 2 не ограничивает дальнейший рост. |
| Сроки | 6 недель на MVP | М1, недели 1–4: разработка, каталоги, согласование заказа, оплата и маршруты. М2, недели 5–8: пилот на 10 магазинах и 2 курьерах. Продажи в модели — с М2 с коэффициентом 0,5 месяца. Массовый маркетинг — с М3 после успешного пилота. |
| Проверка пилота | Условия роста | Цель: ≥3 завершённых заказа на рейс и ≤100 ₽ курьерских затрат на заказ. Если не достигли — массовый маркетинг не запускать; менять зону и слоты. Retention-7 >25%: повторный завершённый оплаченный заказ в дни 1–7 после первого, только созревшие когорты; платную и промо доставку считать отдельно. |
| Бюджет | 500 000 ₽ | На 6 месяцев с начала разработки: 150 тыс. разработка, 200 тыс. маркетинг, 60 тыс. поддержка курьеров на пилоте, 30 тыс. сервер, 60 тыс. резерв. Поддержка — дополнительные выплаты сверх оплаты заказов. Зарплата команды 0 — допущение. |
| Продвижение | После проверки | QR в магазинах, местные сообщества, рекомендации. Доставка обычно 99 ₽. Бесплатная доставка — адресная акция; общий лимит 15% завершённых заказов. В М2 — 10 тыс. ₽ на контролируемое привлечение в пилот; массовое продвижение — после успешного пилота. |
| Платежи и запуск | Требует подготовки | Провайдер должен поддерживать работу с несколькими продавцами. До реального запуска согласовать договорную и расчётную схему, возвраты и обработку персональных данных. Готовность юридической схемы не предполагается автоматически. |